## Dados do Projeto
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Sistemas de Informação
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios
RAIZ
INTEGRANTES
Vinicius Henrique de Oliveira
João Pedro Reis Martins
Matheus Godinho Blaselbauer
Nícolas Cleiton Basilio Viana
Hugo Freitas da Cruz
|  | Tempo Previsto | Tempo Gasto |  | Horas Trabalhadas | Status Tarefa | Situação Integrante
| Etapa #2 | 28 | 7 | #REF! | 25 | Planejado | Adiantado
| Etapa #3 | 18 | 13 | Vinicius Henrique de Oliveira | 37 | Executando | Normal
| Etapa #4 | 19 | 19 | João Pedro Reis Martins | 38 | Atrasado | Atrasado
| Etapa #5 | 16 | 9 | #REF! | #REF! | Concluído
| Etapa #6 | 12 | 7 | Matheus Godinho Blaselbauer | 28
|  |  |  | #REF! | #REF!

## Planejamento
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Sistemas de Informação
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios
RAIZ
ETAPAS
Nº | Início | Fim | Observações Auxiliares | Progresso
1 | 2024-02-19 | 2024-03-10 | Nenhuma | FINALIZADO
2 | 2024-03-11 | 2024-03-31 | Nenhuma | FINALIZADO
3 | 2024-04-01 | 2024-04-21 | Nenhuma | FINALIZADO
4 | 2024-04-22 | 2024-05-19 | Nenhuma | FINALIZADO
5 | 2024-05-20 | 2024-06-09 | Nenhuma | FINALIZADO
6 | 2024-06-10 | 2024-06-23 |  | PLANEJADO
STATUS |  | PROGRESSO
Pendente |  | Planejado
Tarefas Criadas |  | Executando
Tarefas Concluídas |  | Atrasado
Concluído
Formulas:
Início = [Início, row above]+21
Fim = [Início]+20

## Etapa #2
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2024-03-11
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2024-03-12
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-03-13
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-03-14
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2024-03-15
2024-03-16
RAIZ | [7 empty] | 2024-03-17
2024-03-18
ETAPA #2 | [6 empty] | FEEDBACK | 2024-03-19
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2024-03-20
1 | 2024-03-16 | Realizar as correções solicitadas nos artefatos da entrega anterior | Nícolas, Cássio, Matheus, João e Vinicius | Atrasado | 3 | 0 | No aguardo de correções via Canvas | 2024-03-21
2 | 2024-03-18 | Criação do BPMN AS IS referente as vendas | João Reis e Nícolas Cleiton | Concluído | 4 | 1 |  | 2024-03-22
3 | 2024-03-20 | Criação do BPMN AS IS referente aos fornecedores | Cássio Viller e Vinicius Henrique | Concluído | 4 | 1 |  | 2024-03-23
4 | 2024-03-22 | Criação do BPMN AS IS referente ao estoque | Matheus Godinho e Nícolas Cleiton | Concluído | 4 | 1 |  | 2024-03-24
5 | 2024-03-20 | Criação do BPMN TO BE referente as vendas depois da adoção do sistema | João Reis e Nícolas Cleiton | Concluído | 4 | 1 |  | 2024-03-25
6 | 2024-03-24 | Criação do BPMN TO BE referente ao estoque depois da adoção do sistema | Matheus Godinho e Nícolas Cleiton | Concluído | 4 | 1 |  | 2024-03-26
7 | 2024-03-26 | Criação do BPMN TO BE referente aos fornecedores depois da adoção do sistema | Cássio Viller e Vinicius Henrique | Concluído | 4 | 1 |  | 2024-03-27
8 | 2024-03-28 | Planejar as atividades da próxima etapa | Nícolas, Cássio, Matheus, João e Vinicius | Concluído | 1 | 1 |  | 2024-03-28
9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-03-29
10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-03-30
11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-03-31
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
51 |  |  |  |  | 0 | 0
52 |  |  |  |  | 0 | 0
53 |  |  |  |  | 0 | 0
54 |  |  |  |  | 0 | 0
55 |  |  |  |  | 0 | 0
56 |  |  |  |  | 0 | 0
57 |  |  |  |  | 0 | 0
58 |  |  |  |  | 0 | 0
59 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 28 | 7
|  | 8 |  | 7
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
#REF! |  |  |  |  | 18 | 4
Vinicius Henrique de Oliveira |  |  |  |  | 12 | 3
João Pedro Reis Martins |  |  |  |  | 12 | 3
Matheus Godinho Blaselbauer |  |  |  |  | 12 | 3
Nícolas Cleiton Basilio Viana |  |  |  |  | 12 | 3

## Etapa #3
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2024-04-01
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2024-04-02
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-04-03
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-04-04
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2024-04-05
2024-04-06
RAIZ | [7 empty] | 2024-04-07
2024-04-08
ETAPA #3 | [6 empty] | FEEDBACK | 2024-04-09
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2024-04-10
1 | 2024-04-10 | Realizar as correções solicitadas nos artefatos da entrega anterior, se for o caso | Nícolas, Matheus, João e Vinicius | Atrasado | 2 | 0 | No aguardo de correções via Canvas | 2024-04-11
2 | 2024-04-05 | Construir o diagrama entidade-relacionamento associado ao processo de negócio e mapear esse diagrama entidade-relacionamento em um modelo relacional | Nícolas, Matheus, João e Vinicius | Concluído | 4 | 2 |  | 2024-04-12
3 | 2024-04-08 | Criar tipos abstratos de dados | Nícolas | Concluído | 2 | 3 |  | 2024-04-13
4 | 2024-04-12 | Descrever as propriedades dos processos e de suas atividades. Passo 1 e 2 | Nícolas, Matheus, João e Vinicius | Concluído | 3 | 3 |  | 2024-04-14
5 | 2024-04-16 | Descrever as propriedades dos processos e de suas atividades. Passo 3 | Nícolas, Matheus, João e Vinicius | Concluído | 3 | 3 |  | 2024-04-15
6 | 2024-04-18 | Avaliar as possibilidades e impactos do emprego de um banco de dados NoSQL para implementação do processo de negócio | Nícolas, João e Vinicius | Concluído | 3 | 1 |  | 2024-04-16
7 | 2024-04-20 | Planejar as atividades da próxima etapa | Nícolas, João e Matheus | Concluído | 1 | 1 |  | 2024-04-17
8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-04-18
9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-04-19
10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-04-20
11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-04-21
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 18 | 13
|  | 7 |  | 6
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
#REF! |  |  |  |  | 13 | 13
Vinicius Henrique de Oliveira |  |  |  |  | 10 | 9
João Pedro Reis Martins |  |  |  |  | 11 | 10
Matheus Godinho Blaselbauer |  |  |  |  | 12 | 0
Nícolas Cleiton Basilio Viana |  |  |  |  | 10 | 9

## Etapa #4
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2024-04-22
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2024-04-23
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-04-24
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-04-25
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2024-04-26
2024-04-27
RAIZ | [7 empty] | 2024-04-28
2024-04-29
ETAPA #4 | [6 empty] | FEEDBACK | 2024-04-30
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2024-05-01
1 | 2024-05-02 | Realizar as correções solicitadas nos artefatos entregues anteriormente. | Nícolas, Matheus, João e Vinicius | Atrasado | 2 | 0 | Não houve solicitações de modificações na etapa 1 e 2. Aguardando correções da etapa 3 | 2024-05-02
2 | 2024-04-30 | Criar papéis associados aos processos | Nícolas, Matheus, João e Vinicius | Concluído | 4 | 1 | Já feito no final da etapa passada | 2024-05-03
3 | 2024-05-09 | Programar scripts, necessários à automatização dos processos | Nícolas, Matheus, João e Vinicius | Concluído | 6 | 9 |  | 2024-05-04
4 | 2024-05-14 | Gravar um vídeo apresentando, a execução de, pelo menos, duas instâncias de cada processo modelado | Nícolas, Matheus, João e Vinicius | Concluído | 3 | 5 |  | 2024-05-05
5 | 2024-05-12 | Esboçar consultas com SQL de acordo com as necessidades de informação dos participantes dos processos | Nícolas, Matheus, João, Vinicius e Hugo | Concluído | 3 | 3 |  | 2024-05-06
6 | 2024-05-16 | Planejar as atividades da próxima etapa | Nícolas, Matheus, João, Vinicius e Hugo | Concluído | 1 | 1 |  | 2024-05-07
7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-05-08
8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-05-09
9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-05-10
10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-05-11
11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-05-12
12 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-05-13
13 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-05-14
14 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-05-15
15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-05-16
16 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-05-17
17 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-05-18
18 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-05-19
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 19 | 19
|  | 6 |  | 5
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Hugo Freitas da Cruz |  |  |  |  | 4 | 4
Vinicius Henrique de Oliveira |  |  |  |  | 19 | 19
João Pedro Reis Martins |  |  |  |  | 19 | 19
Matheus Godinho Blaselbauer |  |  |  |  | 19 | 19
Nícolas Cleiton Basilio Viana |  |  |  |  | 19 | 19

## Etapa #5
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2024-05-20
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2024-05-21
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-05-22
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-05-23
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2024-05-24
2024-05-25
RAIZ | [7 empty] | 2024-05-26
2024-05-27
ETAPA #5 | [6 empty] | FEEDBACK | 2024-05-28
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2024-05-29
1 | 2024-06-01 | Realizar as correções solicitadas nos artefatos entregues anteriormente. | Nícolas, Matheus, João, Vinicius e Hugo | Atrasado | 2 | 0 | Não houve solicitações de modificações na etapa 1 e 2. Aguardando correções da etapa 3 e 4 | 2024-05-30
2 | 2024-05-25 | Escolher e descrever os indicadores de desempenho do processo de negócio. | Nícolas, João e Vinicius | Concluído | 3 | 3 |  | 2024-05-31
3 | 2024-05-30 | Desenvolver relatórios para a análise do desempenho dos processos modelados. | Nícolas, João e Vinicius | Concluído | 2 | 1 |  | 2024-06-01
4 | 2024-05-30 | Avaliar a qualidade e viabilidade do software produzido. | Nícolas, João e Vinicius | Concluído | 1 | 1 |  | 2024-06-02
5 | 2024-06-06 | Elaborar uma prévia da apresentação da solução proposta | Matheus e Hugo | Concluído | 4 | 2 |  | 2024-06-03
6 | 2024-06-06 | Elaborar um esboço de um roteiro de vídeo mostrando os principais aspectos do projeto desenvolvido. | Matheus e Hugo | Concluído | 3 | 1 |  | 2024-06-04
7 | 2024-06-09 | Planejar as atividades da próxima etapa | Nícolas, Matheus, João, Vinicius e Hugo | Concluído | 1 | 1 |  | 2024-06-05
8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-06-06
9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-06-07
10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-06-08
11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-06-09
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 16 | 9
|  | 7 |  | 6
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Hugo Freitas da Cruz |  |  |  |  | 10 | 4
Vinicius Henrique de Oliveira |  |  |  |  | 9 | 6
João Pedro Reis Martins |  |  |  |  | 9 | 6
Matheus Godinho Blaselbauer |  |  |  |  | 10 | 4
Nicolas Cleiton Basilio Viana |  |  |  |  | 9 | 6

## Etapa #6
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2024-06-10
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2024-06-11
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-06-12
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-06-13
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2024-06-14
2024-06-15
RAIZ | [7 empty] | 2024-06-16
2024-06-17
ETAPA #6 | [6 empty] | FEEDBACK | 2024-06-18
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2024-06-19
1 | 2024-06-11 | Realizar as correções solicitadas nos artefatos entregues anteriormente, se for o caso | Nicolas, Matheus, Hugo, Vinícius e João | Concluído | 2 | 0 |  | 2024-06-20
2 | 2024-06-21 | Concluir o documento do projeto | Nicolas e João | Concluído | 1 | 1 |  | 2024-06-21
3 | 2024-06-15 | Elaborar uma apresentação da solução proposta | Nicolas, Matheus, Hugo, Vinícius e João | Concluído | 3 | 2 |  | 2024-06-22
4 | 2024-06-20 | Preparar um video mostrando os principais aspectos do projeto desenvolvido | Nicolas, Matheus, Hugo, Vinícius e João | Concluído | 5 | 3 |  | 2024-06-23
5 | 2024-06-21 | Disponibilizar o material produzido em um repositório do GitHub | Nicolas e João | Concluído | 1 | 1
6 |  |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 | 0
8 |  |  |  |  | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0
11 |  |  |  |  | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 12 | 7
|  | 5 |  | 5
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Nicolas Cleiton Basilio Viana |  |  |  |  | 12 | 8
Vinicius Henrique de Oliveira |  |  |  |  | 10 | 5
João Pedro Reis Martins |  |  |  |  | 12 | 8
Hugo Freitas da Cruz |  |  |  |  | 10 | 5
Matheus Godinho Blaselbauer |  |  |  |  | 10 | 5